## 01. Сводка
Область | Физическая готовность | Подтверждённая готовность | Разница, п.п. | Позиций | Позиций с фактом | Ожидающих позиций | Корпусов | Последняя регистрация (UTC) | Статус | Объект | Направление | Версия плана (ID) | Дата среза | Отсечение знаний (UTC, точно) | Начало периода | Конец периода | Фильтры | Отсечение знаний (дата UTC) | Точные значения (>15 цифр; Excel ограничен 15)
Выборка | 65% | 58% | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-10-14 09:00 | VALID | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | I2=2026-10-14T09:00:00.000000Z; S2=2026-10-19T14:47:43.079293Z
Корпус А | 75% | 70% | 5 | 1 |  |  | 3 | 2026-10-14 09:00 | VALID | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | I3=2026-10-14T09:00:00.000000Z; S3=2026-10-19T14:47:43.079293Z
Корпус Б | 57.14% | 48.57% | 8.5714 | 1 |  |  | 3 | 2026-10-14 09:00 | VALID | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | B4=0.57142857142857142857142857142857142857142857142857; C4=0.48571428571428571428571428571428571428571428571429; D4=8.57142857142857142857142857142857142857142857142800; I4=2026-10-14T09:00:00.000000Z; S4=2026-10-19T14:47:43.079293Z
Корпус В | 60% | 52% | 8 | 1 |  |  | 3 | 2026-10-14 09:00 | VALID | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | I5=2026-10-14T09:00:00.000000Z; S5=2026-10-19T14:47:43.079293Z

## 02. Объёмы
Код | Вид работ | Ед. | План | Факт | Подтверждено | Остаток | Ожидает подтверждения | Выполнение | Подтверждение | Объект | Направление | Версия плана (ID) | Дата среза | Отсечение знаний (UTC, точно) | Начало периода | Конец периода | Фильтры | Отсечение знаний (дата UTC) | Точные значения (>15 цифр; Excel ограничен 15)
ОТД.СТ.02 | шпаклёвка | м² | 10000 | 6500 | 5800 | 3500 | 700 | 65% | 58% | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | S2=2026-10-19T14:47:43.079293Z

## 03. Динамика
Начало интервала | Конец интервала | Код | Ед. | Факт за период | Подтверждение за период | Накопительный факт | Накопительное подтверждение | Объект | Направление | Версия плана (ID) | Дата среза | Отсечение знаний (UTC, точно) | Начало периода | Конец периода | Фильтры | Отсечение знаний (дата UTC) | Точные значения (>15 цифр; Excel ограничен 15)
2026-10-01 | 2026-10-01 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q2=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-02 | 2026-10-02 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q3=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-03 | 2026-10-03 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q4=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-04 | 2026-10-04 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q5=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-05 | 2026-10-05 | ОТД.СТ.02 | м² | 2300 | 0 | 2300 | 0 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q6=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-06 | 2026-10-06 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 1800 | 2300 | 1800 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q7=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-07 | 2026-10-07 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 2300 | 1800 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q8=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-08 | 2026-10-08 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 2300 | 1800 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q9=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-09 | 2026-10-09 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 2300 | 1800 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q10=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-10 | 2026-10-10 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 2300 | 1800 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q11=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-11 | 2026-10-11 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 2300 | 1800 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q12=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-12 | 2026-10-12 | ОТД.СТ.02 | м² | 4200 | 0 | 6500 | 1800 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q13=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-13 | 2026-10-13 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 4000 | 6500 | 5800 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q14=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-14 | 2026-10-14 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 6500 | 5800 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q15=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-15 | 2026-10-15 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 6500 | 5800 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q16=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-16 | 2026-10-16 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 6500 | 5800 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q17=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-17 | 2026-10-17 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 6500 | 5800 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q18=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-18 | 2026-10-18 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 6500 | 5800 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q19=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2026-10-19 | 2026-10-19 | ОТД.СТ.02 | м² | 0 | 0 | 6500 | 5800 | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Q20=2026-10-19T14:47:43.079293Z

## 04. Отклонения
Позиция | Корпус | Этаж | Конструктив | Код | Вид работ | Ед. | План | Факт | Подтверждено | Остаток | Ожидает подтверждения | Выполнение | Подтверждение | Объект | Направление | Версия плана (ID) | Дата среза | Отсечение знаний (UTC, точно) | Начало периода | Конец периода | Фильтры | Отсечение знаний (дата UTC) | Точные значения (>15 цифр; Excel ограничен 15)
1 | Корпус А | 3 | Стены | ОТД.СТ.02 | шпаклёвка | м² | 4000 | 3000 | 2800 | 1000 | 200 | 75% | 70% | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | W2=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2 | Корпус Б | 3 | Стены | ОТД.СТ.02 | шпаклёвка | м² | 3500 | 2000 | 1700 | 1500 | 300 | 57.14% | 48.57% | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | M3=0.57142857142857142857142857142857142857142857142857; N3=0.48571428571428571428571428571428571428571428571429; W3=2026-10-19T14:47:43.079293Z
3 | Корпус В | 3 | Стены | ОТД.СТ.02 | шпаклёвка | м² | 2500 | 1500 | 1300 | 1000 | 200 | 60% | 52% | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | W4=2026-10-19T14:47:43.079293Z

## 05. Аналитические группы
Группа (ID) | Название | Версия состава | Изменено (UTC) | Архив | Код | Ед. | Позиции (ID) | Предупреждения | План | Факт | Подтверждено | Остаток | Ожидает подтверждения | Выполнение | Подтверждение | Объект | Направление | Версия плана (ID) | Дата среза | Отсечение знаний (UTC, точно) | Начало периода | Конец периода | Фильтры | Отсечение знаний (дата UTC) | Точные значения (>15 цифр; Excel ограничен 15)
1 | Шпаклёвка стен | 5 | 2026-10-19 14:48 | Нет | ОТД.СТ.02 | м² | 1, 2, 3 |  | 10000 | 6500 | 5800 | 3500 | 700 | 65% | 58% | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | D2=2026-10-19T14:47:41.203231Z; Y2=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2 | Повторная аналитическая выборка | 1 | 2026-10-19 14:48 | Нет | ОТД.СТ.02 | м² | 1, 2, 3 |  | 10000 | 6500 | 5800 | 3500 | 700 | 65% | 58% | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | D3=2026-10-19T14:47:41.652500Z; Y3=2026-10-19T14:47:43.079293Z

## 06. Исходные данные
Позиция | Корпус | Этаж | Конструктив | Код | Наименование | Ед. | Норматив, чел.-ч/ед. | Плановая трудоёмкость, чел.-ч | В плане | План | Факт | Подтверждено | Остаток | Ожидает подтверждения | Выполнение | Подтверждение | Объект | Направление | Версия плана (ID) | Дата среза | Отсечение знаний (UTC, точно) | Начало периода | Конец периода | Фильтры | Отсечение знаний (дата UTC) | Точные значения (>15 цифр; Excel ограничен 15)
1 | Корпус А | 3 | Стены | ОТД.СТ.02 | шпаклёвка | м² | 0.5 | 2000 | Да | 4000 | 3000 | 2800 | 1000 | 200 | 75% | 70% | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Z2=2026-10-19T14:47:43.079293Z
2 | Корпус Б | 3 | Стены | ОТД.СТ.02 | шпаклёвка | м² | 0.5 | 1750 | Да | 3500 | 2000 | 1700 | 1500 | 300 | 57.14% | 48.57% | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | P3=0.57142857142857142857142857142857142857142857142857; Q3=0.48571428571428571428571428571428571428571428571429; Z3=2026-10-19T14:47:43.079293Z
3 | Корпус В | 3 | Стены | ОТД.СТ.02 | шпаклёвка | м² | 0.5 | 1250 | Да | 2500 | 1500 | 1300 | 1000 | 200 | 60% | 52% | Школа | СМР | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19T14:47:43.079293Z | 2026-10-01 | 2026-10-19 | {"catalog_id": 2, "group_id": null, "group_version": null, "bucket": "day", "deviation": "all"} | 2026-10-19 14:48 | Z4=2026-10-19T14:47:43.079293Z